## BLANK - Gantt Chart
ZSD 2026
Project Title |  | System wczesnego ostrzegania
Project Manager |  | redacted
TASK | TASK | TASK | START | DUE | DURATION | STATUS | 2026-02-23 |  |  |  |  | 2026-03-02 |  |  |  |  | 2026-03-09 |  |  |  |  | 2026-03-16 |  |  |  |  | 2026-03-23 |  |  |  |  | 2026-03-30 |  |  |  |  | 2026-04-06 |  |  |  |  | 2026-04-13 |  |  |  |  | 2026-04-20 |  |  |  |  | 2026-04-27 | 2026-05-04 | 2026-05-11
ID | TITLE | OWNER | DATE | DATE | IN DAYS |  | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F
1 | Milestone 1 25-03
1.1 | Wyznaczanie pasów ruchu | DEV-1 | 2026-02-25 | 2026-03-03 | 6 | bar: 2026-03-02 T to 2026-03-09 T
1.1.1 | Detekcja pojazdów | DEV-1 | 2026-03-03 | 2026-03-10 | 7 | bar: 2026-03-02 T to 2026-03-09 T
1.2 | Algorytm estymacji prędkości | DEV-1 | 2026-03-10 | 2026-03-17 | 7 | bar: 2026-03-09 T to 2026-03-16 T
1.3 | Rekonstrukcja trajektorii ruchu | DEV-1 | 2026-03-17 | 2026-03-24 | 7 | bar: 2026-03-16 T to 2026-03-23 T
1.4 | Konfiguracja środowiska drogowego w CARLA | DEV-2 | 2026-02-25 | 2026-03-11 | 14 | bar: 2026-02-23 W to 2026-03-09 W
1.5 | Konfiguracja środowiska do transfer-learning modelu YOLO i przygotowanie datasetu | DEV-3 | 2026-03-03 | 2026-03-24 | 21 | bar: 2026-03-02 T to 2026-03-23 T
1.6 | Pozyskanie i parsowanie danych z RADARU | DEV-2 | 2026-03-12 | 2026-03-24 | 12 | bar: 2026-03-09 R to 2026-03-23 T
1,7 | Konfiguracja platformy docelowej | DEV-3 | 2026-03-16 | 2026-03-20 | 4 | bar: 2026-03-16 M to 2026-03-16 F
1.8 | Stress testy platformy docelowej na przykładowym modelu detekcji | DEV-3 | 2026-03-21 | 2026-03-24 | 3 | bar: 2026-03-23 M to 2026-03-23 T
1.9 | Przygotowanie kodu badające vitale programu | DEV-1 | 2026-03-21 | 2026-03-24 | 3 | bar: 2026-03-23 M to 2026-03-23 T
2 | Milestone 2 25-03 - 22-04
2,1 | Powiązanie danych z radaru z bound boxami z YOLO | DEV-1 | 2026-03-25 | 2026-04-03 | 9 | bar: 2026-03-23 W to 2026-03-30 R
2,2 | Pomiar prędkości | DEV-1 | 2026-04-03 | 2026-04-10 | 7 | bar: 2026-03-30 F to 2026-04-06 F
2,3 | Transfer-learning modelu | DEV-3 | 2026-03-26 | 2026-04-10 | bar: 2026-03-23 R to 2026-04-06 F
2,4 | Stress testy platformy docelowej na docelowym mechanizmie detekcji samochodów | DEV-3 | 2026-04-13 | 2026-04-21 | 8 | bar: 2026-04-13 M to 2026-04-20 T
2,5 | Wykrywanie wyprzedzania na podstawie trajektorii | DEV-1 | 2026-04-03 | 2026-04-10 | 7 | bar: 2026-03-30 F to 2026-04-06 F
2,6 | Generacja rozszerzonego zestawu scenariuszy | DEV-2 | 2026-03-25 | 2026-04-08 | 14 | bar: 2026-03-23 W to 2026-04-06 W
2,7 | Ewaliacja i wytypowanie potencjalnych scenariuszy dla których wymagana jest poprawa algorytmu | DEV-2 | 2026-04-09 | 2026-04-16 | 7 | bar: 2026-04-06 R to 2026-04-13 R
2,8 | Integracja elementów mechanizmu predykcyjnego przewidującego ryzyko zdarzenia niebezpiecznego w horyzoncie czasowym 5–15 s | DEV-1 | 2026-04-10 | 2026-04-18 | 8 | bar: 2026-04-06 F to 2026-04-20 M
2,9 | Ewaluacja skuteczności predykcji | DEV-2 | 2026-04-17 | 2026-04-21 | 4 | bar: 2026-04-13 F to 2026-04-20 T
3 | Milestone 3 20-05
3,1 | Integracja modułów predykcji i systemu embedded bez fizycznej kamery/radaru | DEV-1 DEV-3 | 2026-04-22 | 2026-05-13 | 21 | bar: 2026-04-20 W to 2026-04-20 F
3,2 | Udoskonalenie algorytmu detekcji do poziomu false alarm rate na poziomie: max 20% oraz true alarm rate na poziomie min 80% | DEV-1 | 2026-04-29 | 2026-05-13 | 14
3,3 | Wykazanie wykrywania sytuacji niebezpiecznej | DEV-3 | 2026-04-22 | 2026-05-06 | 14 | bar: 2026-04-20 W to 2026-04-20 F
3,4 | Wybór idealnej platformy sprzętowej bez względu na budżet. | DEV-3 DEV-2 | 2026-04-22 | 2026-05-06 | 14 | bar: 2026-04-20 W to 2026-04-20 F
3,5 | Testy końcowe i szeroka ewaluacja | DEV-2 | 2026-05-07 | 2026-05-20 | 13
DEV-1
redacted
redacted
redacted
redacted
DEV-2
redacted
redacted
redacted
DEV-3
redacted
redacted
redacted